Экспертная оценка реализации направлений реформ государственного управления в России (по состоянию на 15.03.2009 г.)

| Направления (мероприятия) реформ государственного управления в России | Срок реализации направления (мероприятия) в соответствии с концептуальными (плановыми) документами |  |  |  |  |  |  |  | Степень реализации на 15.03.2009 г. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1. Реформа государственной службы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы по вопросам реформирования государственной службы |  |  |  |  |  |  |  |  | В целом, реализовано | Приняты федеральные законы №58-ФЗ от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы в Российской Федерации», №79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе», а также нормативно-правовая база в развитие указанных законов. |
| 1.2. Проведение экспериментов и осуществление пилотных проектов по применению новых подходов к организации федеральной государственной службы и обеспечению деятельности федеральных государственных служащих, в т.ч. по: |  |  |  |  |  |  |  |  | В целом, реализовано | В 2003 – 2004 гг. в рамках реализации данного направления реформы проводились эксперименты и пилотные проекты в ряде ФОИВ (Минкультуры, Минэкономразвития), а также в субъектах Российской Федерации (Чувашская Республика, Красноярский край, Самарская обл., Саратовская обл., Таймырский (Долгано-Ненецкий АО). |
| - определению обязанностей, полномочий и мер ответственности федеральных государственных служащих на основе изучения характера и объема фактически исполняемых ими функций |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, в рамках экспериментов и пилотных проектов |  |
| - внедрению должностных (служебных) регламентов федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Да. Формально должностные (служебные) регламенты полностью внедрены. | Внедрение должностных регламентов является требованием Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе». Проблемой является зачастую отсутствие взаимосвязи между должностными и административными регламентами, продекларированной в законодательстве, но не соблюдаемой на практике. |
| - апробации новых методов планирования деятельности федеральных государственных органов, системы показателей и критериев оценки деятельности федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, в рамках экспериментов и пилотных проектов |  |
| - по применению методов программно-целевого финансирования федеральной государственной службы, ориентированного на результаты деятельности федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, в рамках экспериментов и пилотных проектов | В ряде субъектов Российской Федерации нормативно установлена взаимосвязь между уровнем результативности деятельности органа исполнительной власти и уровнем финансирования аппарата данного ОИВ (например, в Республике Коми). |
| - по использованию балансового метода учета ресурсов и современных форм оценки эффективности произведенных бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, в рамках экспериментов и пилотных проектов | Апробированы и используются различные методики оценки эффективности бюджетных расходов (в т.ч. разработанные в рамках реализации программ реформирования региональных и муниципальных финансов). |
| - по применению служебных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, формально полностью внедрено. | При этом большинство контрактов являются бессрочными и не устанавливают взаимосвязи между результатами деятельности и уровнем оплаты труда (премированием) или продвижением по службе. |
| - по созданию и использованию многоуровневой системы профессионального развития, подготовки и переподготовки федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет (за исключением организационного разделения РАГС и региональных академий государственной службы). |  |
| - по отработке механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на государственной службе, а также законодательного регулирования профессиональной этики государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, частично. | Указанные механизмы предусмотрены Федеральным законом №79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе», а также Федеральным законом №273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции». |
| 1.3. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации федеральных государственных служащих, улучшение кадрового состава федеральной государственной службы путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - формирования эффективного механизма подбора кадрового состава государственной службы, должностного (служебного) роста федеральных государственных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Формально введен конкурсный отбор на большинство должностей государственной службы, введен принцип конкурсного отбора при зачислении в кадровый резерв, однако на практике учет профессиональных заслуг и деловых качеств при подборе кадрового состава, продвижении по службе недостаточен. |
| - повышения престижа федеральной государственной службы и авторитета федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. |  |
| - создания системы непрерывного профессионального обеспечения госслужащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Установлено формальное требование о повышении квалификации большинства категорий госслужащих один раз в три года. В реальности за исключением отдельных ОИВ взаимосвязь между служебными обязанностями, профессиональными потребностями в обучении и содержанием программ переподготовки и повышения квалификации недостаточна. |
| - управления развитием профессиональных качеств федеральных государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализовано. |  |
| - обновления и плановой ротации кадрового состава федеральной государственной службы |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализовано. |  |
| - формирования на конкурсной основе кадрового резерва федеральных государственных служащих и обеспечения его эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Данное направление получило дальнейшее развитие в 2008 г. |
| - объективной оценки результатов деятельности федеральных государственных служащих при проведении аттестации или квалификационного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Приняты положения о проведении аттестации и квалификационного экзамена, однако методы и практика проведения указанных процедур существенно варьируется между ФОИВ и субъектами РФ и соответственно степень объективности оценки результатов деятельности не одинакова. Зачастую в качестве основы для оценки используется отзыв непосредственного руководителя. |
| - создания условий для подготовки научных кадров и проведения научных исследований в области государственного и муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Указанные исследования проводились в т.ч. в рамках проектов, реализованных при финансовой поддержке международных организаций. |
| 1.4. Создание материально-технических условий для эффективного функционирования государственной службы |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Оценка состояния материально-технических условий проведена на уровне пилотных проектов. Минимальные требования к материально-техническому обеспечению не утверждены, что обусловлено в т.ч. различиями в должностных обязанностях государственных служащих. |
| 1.5. Формирование системы управления государственной службой |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Отдельный орган по управлению государственной службой создан не был; координация вопросов госслужбы остается слабой. |
| 2. Административная реформа: этап I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Принят ряд решений по сокращению объектов лицензирования. |
| 2.2. Исключение дублирования функций и полномочий ФОИВ |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Анализ функций полностью проведен, однако не все поправки в законодательные и нормативно-правовые акты, обеспечивающие ликвидацию дублирующих функций приняты. Не внедрен принцип доказательства необходимости введения новых функций. |
| 2.3. Организационное разделение функций регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Указанный принцип был реализован при внедрении трехзвенной системы министерств, служб и агентств в рамках Указа Президента РФ №314 от 13.03.2004 г., однако впоследствии при изменении структуры ФОИВ данный принцип неоднократно нарушался. |
| 2.4. Завершение процесса разграничения полномочий между ФОИВ и ОИВ субъектов РФ, оптимизация деятельности территориальных органов ФОИВ |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично. | Процесс передачи федеральных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации продолжается. |
| 3. Административная реформа: этап II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Управление по результатам |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично |  |
| - Создание и внедрение комплексной системы ведомственного и межведомственного планирования и проектного управления по целям и результатам деятельности, конкурентного распределения ресурсов между ведомствами и контроля за достижением результатов их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Системы внутриведомственного планирования созданы и функционируют в некоторых ФОИВ и некоторых субъектах РФ В рамках реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 г. предполагается использовать принципы проектного управления. |
| - Разработка ключевых измеримых показателей эффективности и результативности деятельности ОИВ по основным направлениям их деятельности в соответствии со стратегическими целями государства |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано | Показатели эффективности и результативности деятельности ОИВ отражены в Докладах о результатах и основных направлениях деятельности ОИВ. |
| - Внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих привязку целей к конкретным исполнителям, выработку показателей, позволяющих адекватно оценить степень достижения поставленных целей и действия исполнителей, предпринимаемые для достижения этих целей |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Частично реализовано в рамках систем внутриведомственного планирования в отдельных ОИВ. |
| - Разработка и внедрение управленческого учета, позволяющего распределять ресурсы по поставленным задачам, а также обеспечивать контроль за достижением результатов и определять персональную ответственность руководителей и должностных лиц за решение указанных задач |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Частично реализовано в рамках систем внутриведомственного планирования в отдельных ОИВ. |
| - Разработка и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать эффективность деятельности структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за решение поставленных задач, а также проводить оценку эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Частично реализовано в рамках систем внутриведомственного планирования в отдельных ОИВ. |
| - Внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению намеченных целей |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализовано |  |
| - Внедрение механизмов управления подведомственными ОИВ организациями |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Реализовано частично в рамках отдельных проектов и инициатив на федеральном и региональном уровнях. |
| 3.2. Стандартизация и регламентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и внедрение стандартов государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Стандарты разрабатываются и утверждаются в составе административных регламентов. |
| - Разработка и внедрение административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Разработано и утверждено Х% административных регламентов исполнения приоритетных государственных функций на федеральном уровне. |
| - Совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий ОИВ и должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Формально указанные механизмы предусматриваются в административных регламентах, однако на практике указанные механизмы не реализованы. |
| 3.3. Предоставление государственных услуг на базе многофункциональных центров |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Созданы нормативно-правовые основания учреждения МФЦ; созданы и функционируют более 20 МФЦ в регионах России. |
| 3.4. Предоставление информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично |  |
| 3.5. Оптимизация функций ОИВ и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Завершение ликвидации избыточных и дублирующих функций ФОИВ и ОИВ субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | На федеральном уровне анализ функций полностью проведен, однако не все поправки в законодательные и нормативно-правовые акты, обеспечивающие ликвидацию дублирующих функций приняты. Не внедрен принцип доказательства необходимости введения новых функций. Ситуация в субъектах РФ варьируется; есть много примеров проведения функционального анализа всех или отдельных ОИВ, однако в большинстве случаев рекомендации реализованы частично. |
| - Оптимизация реализации контрольных и надзорных функций |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Частично реализовано в рамках регламентации контрольно-надзорных функций на федеральном и региональном уровнях |
| - Разработка и внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализовано | В отдельных регионах разработаны общие требования к осуществлению аутсорсинга, однако данная практика не получила широкого распространения. |
| - Повышение эффективности системы закупок для государственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство о госзакупках. Внедрена практика проведения электронных торгов. |
| - Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Данное направление получило дальнейшее развитие в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ 31.07.2008 г. В частности, принят рамочный федеральный закон «О противодействии коррупции», утверждены методика и правила проведения антикоррупционной экспертизы законодательства. |
| 3.6. Повышение эффективности взаимодействия ОИВ и общества |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Отмечается недостаточная активность общественных кругов в реализации и мониторинге осуществления административной реформы. Реализации направления будет способствовать принятый Федеральный закон №8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». |
| 3.7. Модернизация системы информационного обеспечения ОИВ |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Единая система мониторинга качества госуслуг пока не создана, однако проведены отдельные исследования, в т.ч. включающие оценку качества услуг в субъектах РФ. |
| 3.8. Обеспечение административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично | Коллегиальные органы по проведению реформы созданы во всех субъектах РФ, в большинстве реализуются программы административной реформы. В то же время представляется необходимым существенно усилить компоненты информирования и обучения по вопросам административной реформы, мониторинга и оценки административной реформы. |
| 4. Реформа бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Реформирование бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано |  |
| 4.2. Выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано частично | Данные понятия введены в оборот, однако де факто при подготовке бюджета отдельно БДО и БПО не рассматриваются. |
| 4.3. Совершенствование среднесрочного финансового планирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано | С 2008 г. РФ перешла к трехлетнему бюджету на федеральном уровне; многие субъекты РФ также перешли на среднесрочный бюджет; остальные разрабатывают перспективные финансовые планы. |
| 4.4. Совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление ежегодных докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано |  |
| - Совершенствование методологии разработки и реализации федеральных (региональных, муниципальных) целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано частично | В большинстве субъектов РФ проведено совершенствование методологии разработки РЦП. На федеральном уровне существенной модернизации методологии разработки и оценки ФЦП не проведено. |
| - Введение в бюджетную практику ведомственных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано частично | На федеральном уровне инструмент используется частично в связи со сложностью процедуры утверждения ВЦП. Региональная практика различна. |
| - Конкурентное распределение части бюджета "принимаемых" обязательств по результатам оценки действующих и предлагаемых к принятию бюджетных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано частично | Указанные принципы реализованы в некоторых субъектах РФ. На федеральном уровне процедура распределения финансовых средств по результатам оценки программ нормативно не закреплена. |
| - Расширение полномочий администраторов бюджетных программ в процессе исполнения бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализовано |  |
| 4.5. Упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано частично | Недостаточен учет достигнутых и планируемых результатов при принятии решений о распределении финансовых и иных ресурсов в среднесрочной перспективе. |

* Часть мероприятий, не реализованных в рамках данной программы включены в Федеральную программу «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», утвержденную Указом Президента РФ №261 от 10.03.2009 г.

Направления и мероприятия реформы государственной службы изложены в соответствии с Федеральной программой "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 год)" (утв. Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 г. N 1336). Нумерация проставлена автором для удобства использования таблицы.

Направления первого этапа административной реформы приведены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №824 от 23.07.2003 г. «О мерах по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2003 – 2004 гг.».

Направления и мероприятия административной реформы представлены в соответствии с Концепцией «Административная реформа в Российской Федерации (2006 – 2008 гг.)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №1789-р от 25.10.2005 г. с последующими дополнениями и изменениями.

Направления реформы бюджетного процесса приведены в соответствии с Концепцией «Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации (2004 – 2006 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №249 от 22.05.2004 г.