## Slide 1: Мониторинг государственных программ: новые задачи и возможность использования накопленного опыта
5 июня 2012 года

## Slide 2: Мониторинг как элемент системы управления
Мониторинг - система непрерывного наблюдения и контроля исполнения государственных программ и проектов, целью которой является предоставление актуальных данных и информации лицам, принимающим решение.
Необходимость мониторинга обусловлена динамичностью условий реализации проектов, необходимостью достижения целей и соблюдения принципов результативности, эффективности и открытости (подотчетности) реализации программ и проектов.
Среди функций мониторинга:
Упреждающая – своевременный опережающий сигнал к реагированию на изменение условий или хода реализации программы (проекта)
Корректирующая - корректировка параметров программы (проекта) по результатам реализации в отчетном периоде

## Slide 3: Мониторинг как элемент системы управления
Система управления государственными программами и проектами
Оперативное управление
Стратегическое управление
(Стратегия социально-экономического развития, Закон «О государственном стратегическом планировании»)
Оперативный мониторинг
Цель: получение оперативной информации о ходе реализации проектов, анализ отклонений от плановых значений, разработка рекомендаций по корректировке
Стратегический мониторинг
Цель: оценка достижения стратегических целей, эффективности расходования бюджетных средств, повышение эффективности системы стратегического управления и т.д.
Мониторинг– неотъемлемая часть всех этапов жизненного цикла программ и проектов

## Slide 4: Развитие системы методов программно-целевого планирования и управления
Начало внедрения метода программно-целевого планирования в государственное управление – федеральные целевые программы
Мониторинг ФЦП – в значительной степени сконцентрирован на контроле за расходованием бюджетных средств (соответствие запланированным направлениям, контроль по объектам, видам расходов).
«Государственный комитет Российской Федерации по статистике совместно с государственными заказчиками целевых программ организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации утвержденных федеральных и межгосударственных целевых программ по перечню показателей, согласованных с Министерством экономики Российской Федерации» (Постановление от 26 июня 1995 г. №594)
Отсутствие упреждающей функции: корректировка базовых показателей (цели, индикаторы, состав мероприятий) - в зависимости от изменений объема выделенных бюджетных ассигнований на следующий финансовый год.
Прозрачные формализованные процедуры оценки хода реализации ФЦП фактически отсутствуют

## Slide 5: Развитие системы методов программно-целевого планирования и управления: ОНДП
2009 год – Принятие Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Новый этап в стратегическом планировании.
Новые программно-целевые инструменты.
Новые принципы стратегического управления: в основе эффективность и результативность.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года - документ среднесрочного стратегического планирования, направленный на решение задач, поставленных в Концепции, основа реализации социально-экономических приоритетов на среднесрочную перспективу.
Основные особенности:
Четкая формализованная структура проектов (карта проекта)
Регулярная формализованная отчетность
Наличие подробных план-графиков реализации проекта, персональная ответственность исполнителей
Система индикаторов целей и задач
Основной источник данных – ответственные исполнители.

## Slide 6: Развитие системы методов программно-целевого планирования и управления
ОНДП представляют собой «аналитическую рамку» для программной и непрограммной деятельности ведомств.
  Несовпадение жизненных циклов (3 года vs. 5-7 лет)
  «Догоняющие» корректировки вслед за изменениями бюджета в течение года
  Фрагментарный характер включения элементов существующих целевых программ затрудняет комплексный мониторинг
  отсутствие плановых значений целевых показателей реализации проектов за пределами конкретного этапа жизненного цикла
Трудности с оценкой результативности и конечных эффектов проектов (формальный сбор данных о соответствии фактических показателей плановым).
Основная информация – от самих исполнителей проектов
Необходимость мониторинга эффектов, оказываемых реализуемыми в рамках проекта мероприятиями на благополучателей и заинтересованные стороны
Вопрос степени участия и влияния участников проектов, заинтересованных сторон

## Slide 7: Перспективы и новые задачи в развитии системы мониторинга
2010 год – начало разработки Государственных программ, программного бюджета.
Программная структура – связующее звено между стратегическим планированием и бюджетом.
Основные принципы:
Принцип актуальности и информационной обеспеченности
(систематический пересмотр результатов программ
в процессе подготовки бюджета)
Принцип информационной достаточности
(витрины данных, информационные системы;
наличие комплексной системы оценки показателей эффективности)
Принцип интеграции (интеграция механизмов
оценки эффективности и пересмотров приоритетов
бюджетирования в бюджетный процесс)
Принцип управленческой гибкости
Содержание государственной программы связано с определением главной перспективной (стратегической) цели, подцелей в их соподчиненности («дерево целей»), этапов достижения цели, плановых показателей эффективности и результативности реализации программы, комплекса увязанных между собой мер по достижению целей (организационных, социально-экономических, научно-технических и др.), методов мониторинга и оценки хода реализации, определением субъектов, участвующих в реализации программы, механизма реализации, включая источники финансирования, методы стимулирования, ответственности и др.
Оперативный и стратегический мониторинг (внешний и внутренний), основанный на современных методах сбора, оценки и предоставления информации – базовый элемент новой системы программного бюджетирования, в основе которого лежат ГП

## Slide 8: Перспективы и новые задачи в развитии системы мониторинга
Расширение сферы мониторинга:
В число индикаторов, достижение которых необходимо отслеживать, входят:
Показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты
Непосредственные результаты
Уровень удовлетворенности потребителей объемом и качеством услуг, изменение положения целевых групп программ
Дополнительно:
Оценка рисков реализации, а также мониторинг их реализации (возникновения и степени влияния)
Необходимость внедрения новых механизмов мониторинга, опирающихся на информацию за рамками самоотчетов ответственных исполнителей
Обеспечение открытости и доступности информации для заинтересованных сторон (оперативность, однозначность, актуальность, комплексность).
Развитие системы экспертных оценок и включения их в процесс мониторинга и оценки эффективности реализации госпрограмм.
В основе оценки эффективности госпрограмм – данные, полученные в результате всестороннего мониторинга и оценки хода реализации.