по состоянию на 07.05.2012 года

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Развитие инструментов и механизмов управления по результатам в технологиях государственного и муниципального управления в 2010 – 2012 гг.

| Предусмотрено Дорожной картой на 2010 – 2012 годы |  |  |  |  | Мониторинг реализации по состоянию на 07.05.2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Оценка реализации |  | Оценка актуальности |  | Рекомен-дации |
| № п/п | Мероприятие | Непосредственный результат | Сроки |  | Балл | Примечание | Балл | Примечание |  |
| 0. | Разработка и утверждение Концепции развития механизмов управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления и плана мер по ее реализации до 2012 года | - утвержденная Концепция развития механизмов управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления - План мер по реализации Концепции | II кв. 2010 г. |  | 0 | Не реализовано | 4 | Данное мероприятие необходимо для обеспечения единства/сопоставимости подходов к вопросам управления по результатам на всех уровнях управления (в т.ч. в рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании») на всех этапах управленческого цикла | Целесообразно включение в Дорожную карту на 2012 – 2015 годы |
| I. Достижение результатов государственной политики (регулирующего воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ вклада целей государственной политики Российской Федерации в достижение целей развития тысячелетия и подготовка предложений по совершенствованию системы целей государственной политики и показателей оценки ее результатов | - Доклад об оценке вклада целей государственной политики Российской Федерации в достижение целей развития тысячелетия и предложения по совершенствованию системы целей государственной политики и показателей оценки ее результатов | II – III кв. 2010 г. | 3 |  | Сформулированы цели государственной политики с измеримыми конечными результатами по большинству направлений и сроками их достижения – Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. Сопоставительный анализ данных целей (показателей) с Целями развития тысячелетия не проводился | 5 | Необходимо проведение мониторинга достижения заданных целей государственной политики (в т.ч. в рамках реализации государственных программ). Также целесообразно провести анализ соответствия утвержденных целевых значений показателей целям развития тысячелетия. | Целесообразно включение соответствующих мероприятий в Дорожную карту на 2012-2015 гг. |
| 1.2. | Внедрение в практику деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления оценки регулирующего воздействия (оценки результатов государственного регулирования), в том числе оценки финансовых (бюджетных), экономических и социальных последствий при подготовке решений, законопроектов, проектов программ | (см. ниже) |  | 3 |  | Внедрена процедура ОРВ, позволившая ограничить инициативы, связанные с введением заведомо избыточного регулирования, негативно влияющего на бизнес. В рамках ОРВ не проводится оценка социальных последствий (общественных выгод), ОРВ в основном ориентирована на защиту интересов бизнеса. Предмет ОРВ ограничен. Практика ОРВ пока не повлияла на практику подготовки ФЭО. | 3 | Необходимо дальнейшее совершенствование и развитие процедур ОРВ в части расширения предмета оценки, обеспечения соблюдения баланса интересов при проведении оценки, переноса задачи по проведению ОРВ на разработчиков НПА, контроля качества ОРВ и мониторинга актов, принятых при наличии отрицательного заключения ОРВ. | (см. ниже) |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение методики проведения оценки регулирующего воздействия (оценки результатов государственного регулирования)* | - Утвержденная методика проведения оценки регулирующего воздействия (оценки результатов государственного регулирования) | III кв. 2010 г. | 4 |  | Приказом Минэкономразвития России от 31.08.2010 №398 утверждено Положение о порядке подготовки заключений об ОРВ. Внесены изменения в регламент Правительства РФ, правила подготовки НПА, иные акты Правительства. Однако в настоящее время ОРВ в основном ориентирована на оценку издержек бизнеса, но не ориентирована на оценку общественных выгод | 3 | В ближайшей перспективе необходим переход к проведению ОРВ разработчиками актов на ранней стадии их разработки и его методическое обеспечение; расширение предмета ОРВ; расширение практики оценки выгод от ОРВ; организация мониторинга актов, принятых при наличии отрицательных заключений ОРВ. | Целесообразно включение в Дорожную Карту (на 2012 год) |
| 1.2.2. | Внедрение методики проведения оценки регулирующего воздействия (результатов государственного регулирования) на федеральном, региональном и местном уровнях (уровень городского округа и муниципального района)* | - Утвержденные методики проведения оценки регулирующего воздействия (государственного регулирования) в субъектах РФ и МО - Результаты оценки регулирующего воздействия публикуются в сети Интернет - При оценке регулирующего воздействия используются механизмы консультаций с заинтересованными сторонами (общественными организациями, бизнес-структурами) | На федеральном уровне: с IV кв. 2010 г. На уровне субъектов РФ, МО – с 2011 г. | 3 |  | Нормативные акты по ОРВ приняты в отдельных субъектах РФ. Результаты ОРВ на федеральном уровне публикуются в сети Интернет. При ОРВ используются механизмы консультаций с заинтересованными сторонами (прежде всего, с представителями бизнес организаций) | 3 | Необходимо дальнейшее распространение ОРВ на региональном уровне, переход к проведению ОРВ разработчиками НПА на всех стадиях их разработки | Целесообразно включение в Дорожную Карту (на 2012 год) в части распространения ОРВ на региональном уровне, расширения предмета ОРВ |
| 1.2.3. | Рассмотрение результатов оценки регулирующего воздействия (результатов государственного регулирования) на заседаниях Правительственной комиссии по административной реформе (по перечню ключевых законопроектов), Комиссий по проведению административной реформы в субъектах РФ, Комиссий по проведению административной реформы в МО | - протоколы заседаний Правительственной комиссии по проведению административной реформы, Комиссий по проведению административной реформы в субъектах РФ, Комиссий по проведению административной реформы в МО | На федеральном уровне: с IV кв. 2010 г. На уровне субъектов РФ, МО – с 2011 г. | 5 |  | На заседаниях Правительственной комиссии по проведению административной реформы рассматриваются вопросы хода внедрения ОРВ. Ежегодно в Правительство РФ представляется Доклад о внедрении ОРВ | 3 | Целесообразно продолжить действующую практику и расширить содержание Доклада о внедрении ОРВ количественными оценками совокупных затрат и выгод принятых НПА | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.2.4. | Внедрение практики оценки регулирующего воздействия (снижения административных барьеров) и финансово-бюджетных последствий при оптимизации функций органов исполнительной власти (местного самоуправления) | - Утвержденная методика оценки регулирующего воздействия (результатов государственного регулирования) и финансово-бюджетных последствий оптимизации функций органов исполнительной власти (местного самоуправления) - Представление результатов оценки регулирующего воздействия (результатов государственного регулирования) и финансово-бюджетных последствий оптимизации функций органов исполнительной власти (местного самоуправления) на заседание Правительственной Комиссии по административной реформе (Комиссий по административной реформе в субъектах РФ, МО) в составе предложений по оптимизации функций. | На федеральном уровне: с IV кв. 2010 г. На уровне субъектов РФ, МО – с 2011 г. | 3 |  | На федеральном уровне в рамках разработки отраслевых Планов по сокращению избыточного государственного регулирования процедура ОРВ не проводится. Однако ОРВ проводится в отношении проектов НПА в сфере государственного контроля (надзора). | 3 | Целесообразно ввести процедуру ОРВ для оценки эффекта от реализации Планов по сокращению избыточного государственного регулирования, которая, в частности, может быть использована и при проведении мониторинга результативности данных планов | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.2.5. | Совершенствование методического обеспечения подготовки финансово-экономических обоснований законопроектов, новых инициатив | - Утвержденные методические рекомендации по подготовке финансово-экономических обоснований законопроектов | III кв. 2010 г. | 0 |  |  | 5 | Сохраняется проблема неадекватной оценки бюджетных последствий новых инициатив, формирования новых нефинансируемых мандатов. Необходима интеграция подготовки ФЭО и процедур ОРВ и введение ответственности за данные, представляемые в составе ФЭО | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.3. | Расширение использования механизмов внешней экспертизы при разработке (в рамках мониторинга) государственной политики |  |  | 1,5 |  | Механизмы внешней экспертизы при разработке (в рамках мониторинга) государственной политики используются в отдельных случаях, единая нормативно закрепленная практика отсутствует. | 3,5 | См. ниже | См. ниже |
| 1.3.1. | Внедрение (распространение) практики публичных слушаний (обсуждений) законопроектов, государственных программ | - Рекомендации по итогам проведенных слушаний | С 2010 г. | 3 |  | В отношении отдельных законопроектов и проектов ГП проведены публичные слушания; публичные слушания (обсуждения) проводятся по инициативам, подпадающим в сферу ОРВ. В отдельных регионах проводятся публичные обсуждения ГП (г. Москва). | 3 | Реализация данного мероприятия целесообразна в контексте расширения предмета ОРВ, а также в целом в контексте формирования открытого правительства | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.3.2. | Повышение роли общественных, экспертных, консультативных органов при разработке (в рамках мониторинга реализации) государственной политики | - Закрепление принципа обязательного рассмотрения законопроектов, проектов ГП, отчетов о результатах мониторинга их реализации на заседаниях консультативных органов ФОИВ, администраций субъектов РФ - Закрепление принципа обязательности учета (обоснования отклонения) предложений консультативных органов ФОИВ, администраций субъектов РФ | С 2010 г. | 0 |  | Принцип обязательного рассмотрения, учета (обоснования отклонения) предложений не закреплен. | 4 | Сохраняется потребность в повышении активности участия отраслевых общественных организаций и объединений бизнеса в разработке и мониторинге реализации государственной политики | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.4. | Внедрение практики мониторинга государственного регулирования (оценки государственной политики) в экономике и социальной сфере |  |  | 3 |  | См. ниже | 3,5 | Целесообразно обеспечить интеграцию мониторинга государственного регулирования в экономике и социальной сфере и мониторинга хода реализации государственных программ | См. ниже |
| 1.4.1. | Внедрение практики регулярного мониторинга административных барьеров* | - ежегодные отчеты об уровне административных барьеров в РФ (с разбивкой по субъектам РФ) с рекомендациями по перечню сфер, в которых необходимо изменение регулирования (снижение административных барьеров) | С 2010 г. | 5 |  | По материалам Докладов МЭР Правительством РФ утверждены Планы по оптимизации функций в 17 сферах деятельности, направленные на снижение административных барьеров. С 2011 года введена практика мониторинга правопримене-ния (по сферам) | 3 | Необходимо включение оценки уровня административных барьеров в систему оценки ФОИВ и ОИВ субъектов РФ; расширение практики мониторинга и оценки административных барьеров | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.4.2. | Внедрение практики оценки качества государственной политики в ключевых отраслях социальной сферы (оценки доступности и качества бюджетных услуг в сфере занятости, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта) | - регулярная оценка потребности, доступности и качества бюджетных услуг с возможностью разработки предложений по направлениям их совершенствования - оценка результатов проведения тех или иных изменений в социальной сфере (эффект введения ЕГЭ, политики в сфере занятости и т.д.) на основе специальных исследований | С 2010 г. | 1 |  | Оценка доступности и качества бюджетных услуг проводится в контексте оценки эффективности деятельности ОИВ субъектов РФ и органов местного самоуправления. Оценка потребности проводится при формировании государственных заданий, однако единый подход к данной оценке не утвержден. Проводятся отдельные исследования, включающие оценку результатов государственной политики (в т.ч. в контексте разработки предложений по «Стратегии – 2020» | 4 | Отсутствие единой регулярной системы оценки качества государственной политики в ключевых отраслях социальной сферы препятствует принятию системных мер по повышению эффективности бюджетных расходов и качества государственных услуг. | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 1.5. | Проведение корректировки государственной политики в случае превышения пороговых значений показателей результативности в отраслевом и территориальном разрезах | - Установление пороговых (критических) значений показателей в отраслевом и территориальном разрезах - Предложения по корректировке государственной политики в случае достижения пороговых (критических) значений показателей в отраслевом и территориальном разрезах | С 2011 г. | 0 |  | Пороговые значения показателей не установлены | 4 | Отсутствие системы пороговых значений показателей снижает качество информационного обеспечения принятия управленческих решений | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| II. Результаты реализации бюджетных целевых программ (проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Законодательное закрепление закрытого перечня документов стратегического (долгосрочного) и среднесрочного планирования, а также оценки результатов, синхронизация инструментов планирования и оценки, оптимизация их количества* | - Федеральный закон «О стратегическом управлении (планировании)» | 2010 – 2011 гг. | 1 |  | Проект Федерального закона разработан и внесен в Правительство Российской Федерации | 5 | Закон необходим для формирования единой практики стратегического управления и внедрения программно-целевых методов | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2. | Обеспечение взаимосвязи процессов бюджетного планирования и планирования результатов деятельности органов исполнительной власти путем обеспечения перехода к формированию бюджета преимущественно программными методами** |  |  | 1,5 |  | Создана нормативно-правовая и методическая база для разработки ГП. Разработаны проекты большинства ГП. Утверждено 3 ГП. Процедуры бюджетного планирования не изменены. | 5 | С учетом центральной роли инструмента ГП в процедурах внедрения управления по результатам, реализация данного блока мероприятий является критичной для реализации Дорожной карты в целом. | См. ниже |
| 2.2.1. | Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития (до 2030 года) и долгосрочного финансового плана | - Долгосрочный прогноз социально-экономического развития до 2030 года - Долгосрочный финансовый план до 2030 года | III – IV кв. 2010 г. | 1 |  | Разработан и внесен в Правительство РФ проект Долгосрочного прогноза социально-экономического развития до 2030 года. Проект бюджетной стратегии не разработан. | 5 | Данные документы являются условием доработки и принятия государственных программ | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2.2. | Разработка и утверждение положения «О порядке разработки, утверждения и контроля за исполнением государственных программ» и методических рекомендаций по разработке государственных программ*,** | - Утвержденный Порядок разработки, утверждения и контроля за исполнением государственных программ - Утвержденные методические рекомендации по разработке государственных программ | II кв. 2010 г. | 5 |  | Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ утвержден постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 №588. Методические указания по разработке и реализации государственных программ утверждены приказом Минэкономразвития России от 22.12.2010 №670 | 4 | С учетом практики разработки и реализации государственных программ целесообразно внесение отдельных изменений в Порядок и Методические указания (в части сокращения согласований, уточнения требований к показателям, уточнения порядка планирования капитальных расходов в рамках ГП, уточнения вопросов участия субъектов РФ в ГП) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год, в части внесения изменений) |
| 2.2.3. | Корректировка положения о подготовке ВЦП (Постановление Правительства №239 от 19.04.2005 г.)**, порядка подготовки карт проектов ОНДП (Постановление Правительства №815 от 17.10.2009 г.) | - Внесение изменений в Постановление Правительства №239 от 19.04.2005 г. - Внесение изменений в Постановление Правительства №815 от 17.10.2009 г. | II кв. 2010 г. | 2 |  | Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 19.04.2005 №239, однако возникла правовая неопределенность статуса ВЦП после изменения формата ДРОНД (постановление Правительства РФ от 06.04.2011 №242) | 3 | Целесообразно внести изменения в определение ВЦП с учетом внесенных изменений в положение о ДРОНД | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2.4. | Обеспечение взаимосвязи объемов финансирования подпрограмм (в рамках государственных программ) с достигнутыми и планируемыми результатами подпрограмм** | - Утвержденная методика оценки проектов подпрограмм и эффективности хода реализации подпрограмм, реализуемых в рамках государственных программ (с учетом типов подпрограмм: «оказание государственных услуг»; «модернизация») | С бюджетного цикла 2012 – 2014 гг. | 0 |  | Отдельной методики оценки эффективности проектов ГП не утверждено. С учетом практики разработки государственных программ, в рамках одной подпрограммы объединяются различные типы расходов | 0 | Задача обеспечения взаимосвязи объемов финансирования подпрограмм с их результатами должна быть решена в рамках внесения изменений в бюджетный процесс. | Не целесообразно включение в Дорожную карту на 2012-2015 годы |
| 2.2.5. | Внедрение принципов конкурентного финансирования подпрограмм государственных программ, направленных на модернизацию («проектов развития») с учетом планируемых и достигнутых результатов: представление результатов оценки подпрограмм на заседание Бюджетной Комиссии и в Государственную Думу | - Протоколы заседаний Бюджетной Комиссии - новый формат Пояснительной записки к проекту федерального закона о федеральном бюджете | С бюджетного цикла 2012 – 2014 гг. | 0 |  |  | 4 | Целесообразно обеспечить использование обоснований выделения дополнительных финансовых ресурсов в рамках ГП при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (с бюджетного цикла 2013-2015 года) |
| 2.2.6. | Внедрение различных процедур мониторинга, оценки и коррекции по итогам оценки для различных типов подпрограмм («проекты развития» и «оказание услуг и выполнение функций») | - Утвержденная методика оценки проектов подпрограмм; - Утвержденная методика мониторинга, оценки и корректировки подпрограмм на основе оценки эффективности и результативности хода их реализации (с учетом типов подпрограмм: «оказание услуг»; «модернизация») | С бюджетного цикла 2012 – 2014 гг. | 0 |  | Методики оценки эффективности подпрограмм устанавливаются в проектах ГП. | 3 | При доработке методических указаний целесообразно расширить методическое обеспечение оценки эффективности государственных программ и их подпрограмм | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2.7. | Внесение изменений в бюджетную классификацию с учетом перехода преимущественно к программному бюджету** | - Измененная бюджетная классификация расходов бюджетов бюджетной системы РФ | 2010 г. | 1 |  | Приказом Минфина России утверждены аналитические коды ГП. Минфином России разработаны предложения по программной классификации расходов федерального бюджета. В отдельных субъектах РФ (г. Москва, Республика Саха (Якутия)) внедрена программная классификация бюджетных расходов | 5 | Необходимо формирование единой программной классификации бюджетов бюджетной системы с учетом распределения полномочий между органами управления и предполагаемого участия субъектов РФ в реализации ГП РФ. Реализация мероприятия является условием перехода к формированию (и исполнению) бюджета по программному принципу. | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2.8. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период** | - Изменения в Постановление Правительства РФ №1010 от 29.12.2007 г. | 2010 г. | 0 |  | - | 5 | Необходимо нормативное закрепление роли государственных программ при формировании федерального бюджета | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.2.9. | Создание и внедрение автоматизированной комплексной системы межведомственного и межуровневого бюджетного планирования по целям и результатам деятельности на основе программно-целевых инструментов планирования*, ** | - Ввод в эксплуатацию единой автоматизированной комплексной системы межведомственного и межуровневого бюджетного планирования по целям и результатам деятельности | 2012 г. | 2 |  | Утверждена концепция ИИС «Электронный бюджет» (распоряжение Правительства РФ от 20.07.11 №1275-р). Начата разработка ИС «Электронный бюджет». В опытной эксплуатации АИС «Государственные программы» Минфина России. | 5 | Система призвана стать инструментом реализации программного бюджета, обеспечения взаимосвязи целей и результатов и финансового обеспечения их достижения | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 - 2013 год) |
| 2.2.10. | Внедрение механизмов управленческого учета в органах государственной власти, позволяющих получить достоверную информацию о трудовых, материально-технических и финансовых затратах на реализацию мероприятий в рамках ВЦП/подпрограмм (в т.ч. ВЦП/подпрограмм, направленных на предоставление государственных услуг)* | - Утвержденная методика внедрения управленческого учета; - Автоматизированные системы управленческого учета | IV кв. 2010 г. – 2012 г. | 0 |  | Не реализовано | 4 | В отсутствие управленческого учета внедрение программно-целевых методов управления мало влияет на внутренние процессы управления (деятельность) органов государственной власти | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 2.3. | Внедрение механизмов управления по результатам в подведомственных ГУП (МУП) | - Методики планирования и оценки результатов деятельности подведомственных ГУП (МУП) с учетом их вклада в достижение целей и задач соответствующего ОИВ (МО) | С 2011 г. | 1 |  | На федеральном уровне предусматривается участие ГУП в реализации ГП (однако отдельной методики оценки результатов их деятельности не предусматривается). В отельных субъектах РФ внедрены методики планирования и оценки результатов деятельности ГУП | 4 | Целесообразно обеспечить участие ГУП (МУП) в реализации государственных (муниципальных) программ. Вопросы сохранения ГУП (МУП) в данном статусе должны быть увязаны с участием данных организаций в реализации государственной политики (ГП). | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 2.4. | Внедрение в ОГВ единых форм управленческой и бюджетной отчетности о результатах деятельности* | - Новые формы бюджетной отчетности | С 2011 г. | 0 |  | Не реализовано | 4 | В отсутствие новых форм бюджетной отчетности о результатах деятельности, учитывающей результаты реализации ГП, внедрение проектных принципов ограничено | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 2.5. | Развитие системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, структурных подразделений ОГВ и должностных лиц, подведомственных ОГВ организаций а также соответствующих бюджетных расходов* | - Типовая Методика проведения внутреннего аудита результативности деятельности - Методики проведения внутреннего аудита результативности деятельности (на уровне ОГВ) - Отчеты о результатах проведения внутреннего аудита результативности деятельности | IV кв. 2010 г. – 2012 г. | 3 |  | В отдельных ФОИВ и субъектах РФ утверждены положения о проведении внутреннего аудита результативности деятельности | 4 | Необходимо единое методическое обеспечение внутреннего аудита результативности (в т.ч. с учетом реализации государственных программ) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 2.6. | Развитие системы внешнего государственного аудита, позволяющей независимо оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, а также соответствующих бюджетных расходов* | - Отчеты о результатах внешнего аудита результативности деятельности | С 2011 г. | 3 |  | Счетная Палата Российской Федерации проводит аудит эффективности деятельности и стратегический аудит. В соответствии с 6-ФЗ от 06.02.2011, контрольно-счетные органы субъектов РФ и МО проводят контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств соответствующих бюджетов. В то же время, доля проверок, проводимых с учетом принципов аудита эффективности, составляет незначительную часть контрольных мероприятий | 3 | Целесообразно продолжение и развитие (расширение) действующей практики проведения внешнего аудита эффективности на всех уровнях управления | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 2.7. | Разработка и внедрение комплексной системы мониторинга степени достижения целей (ожидаемых результатов) и фактических результатов на основе данных управленческой и бюджетной отчетности с периодичностью, позволяющей оперативно принимать управленческие решения* | - Ввод в эксплуатацию единой автоматизированной комплексной системы мониторинга достигаемых результатов деятельности | С 2012 г. | 3 |  | В рамках ГАСУ и формирования ИИС «Электронный бюджет» внедрены (разрабатываются) отдельные элементы системы, однако единой системы не существует | 4 | Реализация мероприятия значительно влияет на качество принимаемых управленческих решений | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| III. Результаты предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения иных государственных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка порядка определения затрат на финансирование государственных (муниципальных) заданий с учетом обеспечения взаимосвязи объемов финансирования с ожидаемым результатом предоставления государственных (муниципальных) услуг | - Изменения в приказ Минфина №105н от 22.10.2009 г. | С 2011 г. | 0 |  | Не выполнено. Затраты на финансирование государственных (муниципальных) заданий определяются на основе нормативов затрат (сохранен прежний принцип) | 5 | Действующая нормативная база ориентирует на рост объемов, а не качества услуг, так как объем субсидии на выполнение государственного задания утверждается исходя из нормативов затрат на оказание единицы услуги (выполнения единицы работы) и не связан с качеством услуг. | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.2. | Обеспечение включения государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствующие подпрограммы, учета их в бюджетном процессе | - Изменения в Постановление РФ №1065 от 29.12.2008 г.; - Объемы и качество предоставляемых услуг влияют на объем выделяемых бюджетных ассигнований на их оказание | С 2011 г. | 4 |  | Сводный прогноз государственных заданий включен в состав государственных программ. Объем предоставляемых услуг влияет на объем выделяемых бюджетных ассигнований | 3 | Действующая нормативная база ориентирует на рост объемов, а не качества услуг | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.3. | Разработка и внедрение методики оценки результативности исполнения государственных (муниципальных) функций (по типам функций) | - Возможность использования оценки результативности исполнения функций при определении объемов финансирования соответствующих ФОИВ (ОИВ субъектов РФ), органов местного самоуправления | С 2011 г. | 3 |  | Утверждена методика оценки осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 4 | Необходима разработка и внедрение методик оценки результативности иных типов функций | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.4. | Внедрение систем мониторинга результатов и качества оказания государственных (муниципальных) услуг и эффективности исполнения функций, в том числе государственных (муниципальных) услуг, представляемых в электронном виде* | - Методика мониторинга результатов и качества оказания государственных (муниципальных) услуг и эффективности исполнения функций; - Методика и техническое решение по обеспечению мониторинга качества государственных (муниципальных) услуг, представляемых в электронном виде - стимулирование межведомственного и межрегионального «соревнования» | С 2010 г. | 5 |  | Правительственной комиссией по проведению административной реформы утверждена методика мониторинга качества и доступности государственных услуг. В рамках мониторинга Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг проводится мониторинг удовлетворенности качеством государственных услуг, в т.ч. предоставляемых в электронном виде | 3 | Целесообразно продолжить и развить сложившуюся практику, в т.ч. расширить репрезентативность проводимых исследований, внедрить единые подходы при проведении мониторинга на уровне субъектов РФ и МО | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.5. | Расширение использования механизмов общественного мониторинга для оценки качества и доступности государственных (муниципальных) услуг* | - Отчеты о проведенных слушаниях, фокус-группах, исследованиях | С 2010 г. | 5 |  | В рамках мониторинга Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг проводится мониторинг удовлетворенности качеством государственных услуг, в т.ч. предоставляемых в электронном виде | 3 | Целесообразно обеспечить продолжение и дальнейшее развитие сложившейся практики | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.6. | Внедрение (расширение использования) аудита результативности (внутреннего и внешнего) при оценке результативности и эффективности исполнения государственных функций (государственных услуг) | - Методика отбора подпрограмм, направленных на оказание государственных услуг, а также государственных услуг и государственных функций для проведения аудита результативности их реализации - Отчеты о результатах проведения аудита результативности исполнения государственных функций (оказания государственных услуг) и рекомендации по коррекции деятельности с целью повышения результативности исполнения государственных функций (оказания государственных услуг) | С 2011 г. | 0 |  | Не внедрено. | 4 | Системы внутреннего аудита результативности позволяют выявить внутренние (не выявляемые в рамках внешнего мониторинга) проблемы в сфере оказания услуг (исполнения функций) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 3.7. | Внедрение механизмов коррекции деятельности по итогам оценки (в т.ч. аудита) результативности исполнения государственных функций и оказания государственных услуг | - Мониторинг реализации планов мероприятий по повышению результативности исполнения государственных функций (оказания государственных услуг) - Рассмотрение промежуточных результатов реализации подпрограмм государственных программ, направленных на обеспечение оказания государственных услуг (исполнения государственных функций) на заседаниях Правительственной комиссии по административной реформе | С 2011 г. | 0 |  | - | 4 | Системы внутреннего аудита результативности позволяют выявить внутренние (не выявляемые в рамках внешнего мониторинга) проблемы в сфере оказания услуг (исполнения функций) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| IV. Результаты деятельности государственных (муниципальных) служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение механизмов текущего планирования и оценки деятельности государственных (муниципальных) служащих | - повышение объективности оценки эффективности служебной деятельности, взаимосвязи результатов служебной деятельности с карьерным развитием (обучением, продвижением по службе) | 2010 г. | 3 |  | В отдельных органах власти (структурных подразделениях) практикуется текущее планирование и оценка деятельности государственных служащих | 5 | Для многих государственных служащих оценка результатов по показателям невозможна (требуется планирование деятельности и оценка индивидуальных планов, формулирование КПЭ как степени выполнения планов) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 4.2. | Внедрение особого порядка оплаты труда по результатам деятельности для отдельных категорий государственных (муниципальных) служащих (на основе включения показателей результативности деятельности в должностные регламенты государственных (муниципальных) служащих)* | - повышение мотивации к достижению лучших результатов | С 2011 г. | 1 |  | Разработан Указ Президента о перечне должностей государственной гражданской службы, к которым применяется особый порядок оплаты труда | 4 | Необходимо повышение мотивации государственных служащих к достижению результатов (в т.ч. результатов реализации государственных программ) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 4.3. | Обеспечение возможностей ФОИВ по изменению штатной численности (в части служащих, привлекаемых по срочным контрактам для реализации программ) при соблюдении установленных пределов штатной численности | - изменения в нормативные правовые акты | 2011 – 2012 гг. | 0 |  | Не внедрено. | 4 | Ограниченные возможности по привлечению служащих на условиях срочных контрактов на реализацию конкретных мероприятий государственных программ ограничивают возможности использования проектного подхода, перераспределения нагрузки в рамках одного ведомства и т.д. | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 4.4. | Обеспечение взаимосвязи направлений переподготовки, повышения квалификации, дополнительного образования государственных (муниципальных) служащих с процедурами текущего планирования их деятельности (с планируемыми к достижению результатами деятельности) | - изменения в нормативные правовые акты | С 2011 г. | 3 |  | В отдельных ФОИВ разрабатываются индивидуальные планы обучения с учетом должностных обязанностей государственных служащих и потребностей в развитии | 4 | Целесообразно расширение и дальнейшее развитие данной практики | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 4.5. | Обеспечение зависимости продвижения по службе (в т.ч. включения в кадровый резерв) от достигнутых результатов деятельности государственных (муниципальных) служащих | - повышение мотивации к достижению лучших результатов | С 2011 г. | 0 |  | Зависимость карьерного развития от результатов работ не установлена | 5 | Высокая (особенно в условиях бюджетных ограничений, сокращения численности) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| V. Результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение межуровневой согласованности в процессе планирования конечных результатов деятельности | - формализация процедуры рассмотрения плановых значений показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ на среднесрочный период - формализация учета региональных планов развития при разработке и реализации государственных программ - формализация процедур корректировки планов с учетом достигнутых результатов | С 2011 г. | 0 |  | Не внедрено. | 5 | Целесообразно обеспечить координацию стратегического планирования и программно-целевого управления на федеральном и региональном уровнях (а также на уровне ФО) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 5.2. | Совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | - Изменения в Постановление Правительства РФ №322 от 15.04.2009 г. | III кв. 2010 г. | 1,5 |  | Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ недостаточно связана с полномочиями соответствующего уровня управления, частично зависит от субъективных параметров (данных, представляемых объектами оценки) | 5 | Необходимо обеспечение взаимосвязи системы показателей ОИВ субъектов РФ с (1) показателями государственных программ РФ и (2) полномочиями, исполняемыми ОИВ РФ (в т.ч. с процедурами мониторинга исполнения переданных полномочий РФ) | (см ниже) |
| 5.2.1. | Разработка и внедрение оценки эффективности реализации переданных полномочий Российской Федерации в рамках оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | _________________________»________________ | ____»___ | 3 |  | В состав показателей оценки включены показатели в сфере охраны окружающей среды, лесного хозяйства, характеризующие в т.ч. переданные полномочия | 5 | Целесообразно упорядочить практику оценки эффективности исполнения переданных полномочий (в увязке с соответствующими государственными программами) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы (на 2012 год) |
| 5.2.2. | Оптимизация количества показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом приоритетов территориального развития, снижения издержек на проведение оценки, в т.ч. на основе использования интегральных показателей, обеспечения взаимосвязи оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с целями и ожидаемыми результатами государственных программ | _________________________»________________ | ____»___ | 0 |  | Не реализовано. | 5 | Показатели оценки эффективности субъектов РФ слабо связаны с показателями государственных программ (в т.ч. относящихся к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 5.3. | Обеспечение более тесной взаимосвязи «федеральной региональной политики» (формирования проектов Инвестиционного фонда, долгосрочных целевых программ (в территориальном разрезе), перечня объектов ФАИП) с планируемыми и достигнутыми результатами деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | - внесение соответствующих изменений в порядок рассмотрения проектов Инвестиционного фонда, учет при разработке порядка подготовки государственных программ и т.д. - формализация процедуры анализа и рассмотрения результатов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (анализ «пороговых» значений показателей; введение практики подготовки проектов решений, основанных на результатах оценки эффективности деятельности) | С 2011 г. | 0 |  | Не внедрено | 5 | Необходимо установление взаимосвязи реализации «федеральной региональной политики» с формированием, мониторингом и оценкой хода реализации государственных программ | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 5.4. | Совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности муниципальных образований (с учетом возложенных на них полномочий) | - Изменения в Распоряжение Правительства РФ №1313-р от 11.09.2008 г. | 2011 г. | 0 |  | См. ниже | 4 | См. ниже | См. ниже |
| 5.4.1. | Обеспечение более полного учета полномочий муниципальных образований при проведении мониторинга эффективности их деятельности | ___________________»________________ | ____»___ | 0 |  | Не реализовано. Ряд показателей по-прежнему не связан с полномочиями органов местного самоуправления. | 4 | Оценка эффективности по направлениям, по которым у ОМСУ нет (недостаточно) полномочий, некорректна | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 5.4.2. | Оптимизация количества показателей мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления с учетом приоритетов территориального развития, снижения издержек на проведение оценки, в т.ч. на основе использования интегральных показателей, обеспечения взаимосвязи оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с целями и ожидаемыми результатами государственных программ | __________________»________________ | ____»___ | 0 |  | Не реализовано. | 4 | Оптимизация системы показателей должна быть проведена в контексте перехода к программному бюджету на всех уровнях управления) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 5.5. | Разработка методической базы для внедрения принципов управления по результатам (по использованию программно-целевых методов, государственных заданий и т.д.) на уровне субъектов РФ и муниципальных образований** | - методические рекомендации по разработке, мониторингу и оценке государственных программ и их подпрограмм (с учетом видов подпрограмм); - методические рекомендации по внедрению государственных (муниципальных) заданий | IV кв. 2010 г. – 2011 г. | 2 |  | Утверждены методические указания по разработке региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 3 | Необходимо дополнительное методическое обеспечение в части участия субъектов РФ в реализации государственных программ РФ | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| VI. Стимулирование внедрения передовых управленческих принципов в систему государственного и муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение механизмов регулярной оценки, выявления и распространения лучшей практики в сфере государственного и муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Организация регулярного сбора и оценки данных об эффективности государственного и муниципального управления в отраслевом и территориальном разрезах | - Сводная ежегодная оценка качества управления по основным сферам и в территориальном разрезе; - Материалы по передовой практике внедрения перспективных принципов управления (в т.ч. управления по результатам), публикуемые на официальном сайте административной реформы | С 2010 г. | 3 |  | Внедрено в части оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ, распространения опыта реализации бюджетной реформы) | 3 | Целесообразно значительное расширение данной практики (например, на базе Портала стратегического и программно-целевого управления) | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 6.2. | Внедрение механизмов стимулирования ФОИВ и субъектов РФ к внедрению передовых практик в сфере государственного управления, в т.ч. в сфере управления по результатам |  |  | 0 |  | См. ниже | 3,5 | См. ниже | См. ниже |
| 6.2.1. | Проведение конкурса проектов ФОИВ с последующим отбором лучших проектов и финансовой поддержкой в рамках соответствующей государственной программы | - конкурсные заявки, отчеты о результатах реализации проектов | С 2011 г. | 0 |  | Не внедрено. | 3 | Внедрение механизмов стимулирования позволит ускорить реализацию настоящей Дорожной карты | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 6.2.2. | Проведение конкурса проектов субъектов РФ и муниципальных образований с последующим отбором лучших проектов и финансовой поддержкой в рамках соответствующей государственной программы | - конкурсные заявки, отчеты о результатах реализации проектов | С 2011 г. | 0 |  | Не внедрено (однако планируется в рамках государственной программы Минфина России «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации») | 4 | Необходим инструмент мониторинга и оценки передовой практики в данной сфере для последующего распространения и тиражирования | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |
| 6.3. | Проведение мероприятий по обучению, обмену опытом, обсуждению накопленной практики в сфере внедрения управления по результатам | - Семинары-тренинги, форумы, конференции и т.д. | С 2010 г. | 3 |  | Проводятся отдельные совещания и семинары по вопросам практики внедрения отдельных инструментов управления по результатам | 3 | Целесообразно развитие действующей практики | Целесообразно учесть при формировании Дорожной карты на 2012-2015 годы |

* - мероприятие предусмотрено действующими программными и концептуальными документами (Программой реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 гг.); Концепцией «Административная реформа в Российской Федерации (2006- 2010 гг.)», Планом совершенствования государственного управления  в 2009 – 2010 гг.,  решениями Правительственной комиссии по проведению административной реформы и т.д.).

** - мероприятие предусмотрено в Программе повышения эффективности бюджетных расходов.

Мероприятия, не помеченные знаками *, **, основаны на экспертных предложений, сформулированных по итогам Круглого стола.

Использованные сокращения: ВЦП – ведомственная целевая программа; ГП - государственная программа; ГУП – государственное унитарное предприятие; ДРОНД – доклад о результатах и основных направлениях деятельности; КПЭ – ключевой показатель эффективности; МО – муниципальное образование; МУП – муниципальное унитарное предприятие; ОГВ – орган государственной власти; ОИВ – орган исполнительной власти; ОМСУ – органы местного самоуправления; ОРВ – оценка регулирующего воздействия, ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти

Шкала балльных оценок

Оценка реализации:

0 – мероприятие полностью не выполнено;

1 – созданы условия для выполнения мероприятия (разработан проект нормативного правового акта, приняты решения о необходимости реализации направления и т.д.);

2 – принята нормативная правовая (методическая) база для реализации мероприятия;

3 – мероприятие реализовано в отдельных органах исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), на пилотной (выборочной) основе, либо по отдельным компонентам реализации;

4 – мероприятие внедрено во всех (либо в подавляющем большинстве) органов исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), однако эффект от реализации еще не получен (не известен);

5 - мероприятие внедрено во всех (либо в подавляющем большинстве) органов исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), получен положительный эффект от реализации мероприятия.

Оценка актуальности

0 – мероприятие не актуально;

1 – мероприятие может быть выполнено, однако его реализация существенным образом не повлияет на реализацию Дорожной карты в целом;

2 – мероприятие выполнено (выполнено частично), необходимо продолжение сложившейся практики;

3 – мероприятие выполнено (выполнено частично), требуется корректировка (совершенствование) сложившейся практики реализации, в т.ч. расширение практики реализации;

4 – мероприятие не выполнено, но должно быть выполнено; выполнение мероприятия является важным (но не критичным) для реализации отдельных направлений в рамках Дорожной карты;

5 – мероприятие не выполнено, но должно быть выполнено; выполнение мероприятия является критичным для дальнейшего продвижения к достижению цели Дорожной карты.

Подготовлена экспертами Центра экономического и финансового консалтинга и Центра стратегических разработок и обсуждена в рамках Круглого стола «Управление по результатам: итоги и возможности» 30.03.2010 г. Настоящая Дорожная карта представляет собой систематизацию мероприятий, включенных в концептуальные (программные) документы по совершенствованию системы государственного управления в Российской Федерации, а также экспертные предложения.

Жирным шрифтом выделены сроки, установленные программным (утвержденным) документом.

Оценка реализации и оценка актуальности проведена в соответствии со шкалой, представленной в примечаниях к настоящей таблице.

Разработка и реализация Концепции развития механизмов управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления была признана целесообразной в том числе для обеспечения реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечения синхронизации мероприятий указанной программы с другими направлениями реформирования (в частности, с внедрением процедур планирования и оценки эффективности деятельности государственных служащих, оценки регулирующего воздействия и т.д.).

Так по данным Государственной Думы Российской Федерации в 2010 году лишь 6,2% проверок, проведенных контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, учитывали принципы аудита эффективности.