О мониторинге реализации Дорожной карты
Развитие инструментов и механизмов управления по результатам в технологиях государственного и муниципального управления в 2010 – 2012 гг.

1. Основные принципы формирования Дорожной карты 2010 – 2012

Дорожная карта «Развитие инструментов и механизмов управления по результатам в технологиях государственного и муниципального управления в 2010 – 2012 годах» была подготовлена экспертами Центра стратегических разработок и Центра экономического и финансового консалтинга и обсуждена в рамках Круглого стола «Управление по результатам: итоги и возможности» 30.03.2010 г.

Настоящая Дорожная карта представляет собой систематизацию мероприятий, включенных в концептуальные (программные) документы по совершенствованию системы государственного управления в Российской Федерации, а также экспертных предложений по развитию и внедрению инструментов и механизмов управления по результатам в государственном и муниципальном управлении.

Целью разработки Дорожной карты являлось определение совокупности мероприятий, необходимых для внедрения принципов управления по результатам в системе государственного и муниципального управления (обеспечения учета достигнутых и ожидаемых результатов всех видов и уровней на всех стадиях управленческого процесса) в среднесрочной перспективе. Разработанная Дорожная карта была призвана:

•	Согласовать и синхронизировать действия, направленные на развитие (внедрение) отдельных элементов управления по результатам и предусмотренных в рамках различных концептуальных (программных) документов по совершенствованию государственного управления;

•	Восполнить «пробелы» утвержденных концептуальных (программных) документов по совершенствованию государственного управления и обеспечить внедрение «полного цикла» управления по результатам в отношении всех видов и уровней результатов;

•	Обеспечить возможность мониторинга развития инструментов и механизмов управления по результатам в технологиях государственного и муниципального управления в 2010 – 2012 гг.

При разработке Дорожной карты были проанализированы:

-  Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261;

- Концепция «Административная реформа в Российской Федерации (на 2006 – 2010 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р;

- проект Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года;

- иные нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение отдельных механизмов и инструментов управления по результатам;

- экспертные предложения в сфере развития системы управления по результатам в Российской Федерации.

Основным принципом формирования Дорожной карты являлось обеспечение учета достигнутых и ожидаемых результатов на всех стадиях управленческого цикла (при планировании, реализации, оценке и корректировке ранее принятых решений), а также в отношении всех видов (уровней) результатов (результатов государственной политики и государственного регулирования, результатов реализации программ и проектов, результатов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг, результатов деятельности государственных (муниципальных) служащих, результатов деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований). Таким образом, структурно Дорожная карта разделена на пять основных блоков (по уровням результатов). Дополнительно в состав Дорожной карты включен блок по обеспечению ее реализации (стимулированию внедрения инструментов и механизмов управления по результатам в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления).

В рамках каждого блока определены мероприятия, направленные на обеспечение более полного учета достигнутых и ожидаемых результатов на стадии планирования, мониторинга, реализации, оценки и корректировки. По каждому мероприятию определены:

- сроки его реализации (в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами – для мероприятий, предусмотренных в действующих концептуальных (программных) документах; экспертным путем, с учетом сроков реализации других мероприятий (блоков) – для мероприятий, рекомендованных разработчиками Дорожной карты и сформированных по итогам экспертного обсуждения);

- непосредственные результаты реализации мероприятия.

С учетом того, что большинство мероприятий Дорожной карты были запланированы на 2010 – 2011 годы, в настоящее время актуально проведение мониторинга хода реализации Дорожной карты с целью:

- общей оценки продвижения в сфере развития инструментов и механизмов управления по результатам;

- выявления новых проблем (пробелов) в нормативной правовой базе, программных, концептуальных документах в сфере внедрения данных принципов;

- корректировки подходов к развитию системы управления по результатам в Российской Федерации и создания условий для эффективной реализации Указов Президента Российской Федерации «О долгосрочной экономической политике» и «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

- формирования предложений по развитию процедур и механизмов управления по результатам в рамках совершенствования государственного управления на 2012 – 2015 годы.

2. Общие подходы к мониторингу хода реализации Дорожной карты

Мониторинг реализации Дорожной карты проведен методом экспертных оценок на основе анализа нормативных правовых актов, практики внедрения инструментов и механизмов управления по результатам на федеральном, региональном и местном уровнях.

При проведении мониторинга реализации Дорожной карты проводилась оценка степени реализации мероприятий и отдельных блоков Дорожной карты по следующей шкале:

0 – мероприятие полностью не выполнено;

1 – созданы условия для выполнения мероприятия (разработан проект нормативного правового акта, приняты решения о необходимости реализации направления и т.д.);

2 – принята нормативная правовая (методическая) база для реализации мероприятия;

3 – мероприятие реализовано в отдельных органах исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), на пилотной (выборочной) основе, либо по отдельным компонентам реализации;

4 – мероприятие внедрено во всех (либо в подавляющем большинстве) органов исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), однако эффект от реализации еще не получен (не известен);

5 - мероприятие внедрено во всех (либо в подавляющем большинстве) органов исполнительной власти (субъектах РФ, муниципалитетах), получен положительный эффект от реализации мероприятия.

С учетом практики реализации Дорожной карты, а также изменения условий ее реализации по каждому мероприятию (блоку мероприятий) определялась актуальность продолжения реализации данного мероприятия, либо мероприятия, связанного с предусмотренным мероприятием в Дорожной карте (например, мероприятия, предполагающего развитие сложившейся практики, расширение использования тех или иных методов и подходов, корректировку методов решения ранее поставленной задачи). Актуальность мероприятий ранжировалась следующим образом:

0 – мероприятие не актуально;

1 – мероприятие может быть выполнено, однако его реализация существенным образом не повлияет на реализацию Дорожной карты в целом;

2 – мероприятие выполнено (выполнено частично), необходимо продолжение сложившейся практики;

3 – мероприятие выполнено (выполнено частично), требуется корректировка (совершенствование) сложившейся практики реализации, в т.ч. расширение практики реализации;

4 – мероприятие не выполнено, но должно быть выполнено; выполнение мероприятия является важным (но не критичным) для реализации отдельных направлений в рамках Дорожной карты;

5 – мероприятие не выполнено, но должно быть выполнено; выполнение мероприятия является критичным для дальнейшего продвижения к достижению цели Дорожной карты.

На основе оценки реализации и оценки актуальности мероприятий Дорожной карты 2010 – 2012 проведена общая оценка хода ее исполнения и сформированы предложения по включению отдельных мероприятий в состав Дорожной карты по развитию инструментов и механизмов управления по результатам на 2012 – 2015 годы.

3. Общая оценка реализации Дорожной карты в 2010 – 2012 гг. (по состоянию на 07.05.2012)

По результатам количественной оценки хода реализации мероприятий Дорожной карты 2010 – 2012 года средняя оценка степени ее выполнения составляет 1,7 баллов из 5 возможных. Данная оценка показывает, что создание нормативно-правовых условий в сфере внедрения инструментов и механизмов управления по результатам, в целом, находится на высокой стадии готовности, однако в большинстве случаев внедрение данных принципов избирательно (многие инструменты и механизмы управления по результатам либо внедрены в отдельных органах исполнительной власти или субъектах Российской Федерации, либо ограничены в части предмета применения и сферы использования). Таким образом, необходимо дальнейшее развитие (расширение использования) данных инструментов при одновременном выполнении критически значимых для достижения целей Дорожной карты мероприятий.

Средняя оценка актуальности реализации мероприятий Дорожной карты составляет 3,7. В соответствии с проведенной оценкой, ни одно из мероприятий Дорожной карты не является неактуальным. Ряд мероприятий Дорожной карты, в той или иной степени реализованных, нуждаются в дальнейшем развитии.

В наибольшей степени реализовано направление учета достигнутых и ожидаемых результатов при планировании, мониторинге и оценке результатов исполнения государственных функций и оказания государственных (муниципальных) услуг (оценка 2,4), что связано с:

- существенным развитием практики мониторинга и оценки качества государственных услуг, а также удовлетворенности граждан качеством государственных (муниципальных) услуг в рамках реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р;

- внедрением практики оценки эффективности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ;

- включением сводных прогнозов реализации государственных заданий в проекты государственных программ Российской Федерации.

Оценка реализации направления I, отражающего результаты государственной политики (государственного регулирования) составила 2,1 балла, что также выше средней оценки, что связано с:

- утверждением Указами Президента Российской Федерации количественных показателей, характеризующих развитие сфер государственной политики, и сроков их достижения;

- внедрением процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) на федеральном уровне и поэтапном распространением данной оценки на региональный уровень;

- использованием оценки уровня административных барьеров при формировании планов оптимизации функций, а также организацией мониторинга хода исполнения данных планов.

В то же время реализация наиболее актуальных с точки зрения дальнейшей перспективы реализации Дорожной карты разделов, связанных с результатами реализации программ и проектов (уровень актуальности мероприятий 4,1 балла из 5), результатами деятельности государственных (муниципальных) служащих (4,4 балла) и с результатами деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  (4,4 балла соответственно) характеризуется более низкой степенью выполнения.

Так средняя степень выполнения мероприятий, связанных с внедрением программно-целевых и проектных методов управления, составляет 1,7 балла, при этом степень внедрения наиболее критичных мероприятий, направленных на обеспечение учета достигнутых и ожидаемых результатов программ и проектов, еще ниже. Ключевыми мероприятиями, с которыми связано дальнейшее продвижение в реализации данного направления являются утверждение долгосрочного прогноза социально-экономического развития, разработка и внедрение бюджетной классификации и изменение процедур бюджетного планирования с учетом перехода к программному бюджету.

Средняя степень выполнения мероприятий, направленных на планирование, мониторинг и оценку служебной деятельности государственных гражданских служащих, составляет 1,4 балла. Наиболее актуальными с точки зрения реализации Дорожной карты мероприятиями данного направления являются мероприятия, связанные с внедрением механизмов текущего планирования и оценки деятельности государственных (муниципальных) служащих, а также обеспечение взаимосвязи карьерного продвижения от результативности профессиональной служебной деятельности. Эти и другие мероприятия данного направления нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления в Российской Федерации».

Средняя степень выполнения мероприятий, связанных с учетом достигнутых и планируемых результатов деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, составляет 0,7 баллов. Такие результаты свидетельствуют о том, что действующий набор инструментов оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления слабо интегрирован в процедуры планирования, мониторинга и оценки деятельности на федеральном уровне, в том числе в отраслевом разрезе. Фактически органы государственной власти Российской Федерации и органы власти субъектов Российской Федерации не образуют единую систему управления даже в пределах предметов совместного ведения. Решение данной проблемы, в том числе, путем повышения требований по участию субъектов Российской Федерации в формировании и реализации государственных программ Российской Федерации, разработки единой системы координат для оценки хода реализации государственной политики и вклада субъектов Российской Федерации в достижение ее целей является одним из ключевых приоритетов развития системы управления по результатам в России.

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №1101-р.

Рассчитана как среднее арифметическое оценок степени реализации мероприятий Дорожной карты. Оценка мероприятий представлена в Таблице.