«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения механизмов управления по результатам в деятельность органов государственной власти Российской Федерации

на среднесрочный период: степень реализации

- (по состоянию на июнь 2008 года)

| Мероприятия | Непосредственный результат | Статус мероприятия по состоянию на 15.06.2008 г. | 2007 |  |  |  | 2008 |  | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 пол. | 2 пол. |  |  |
| 1. Соотнесение целей, результатов и ресурсов органов государственной власти в процессе планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обобщение опыта внедрения механизмов управления по результатам в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации в 2004 – 2006 гг. (включая результаты «пилотных» проектов). Формирование и распространение библиотеки «лучшей практики». | - Аналитический отчет с обобщением опыта и уроков внедрения механизмов управления по результатам; - Материалы по «лучшей практике» представлены на веб-сайте; проведены мероприятия по распространению опыта | Реализовано. В 2007 г. было проведено несколько мероприятий по анализу и распространению опыта внедрения управления по результатам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Разработка концепции внедрения механизмов управления по результатам. | - Разработана и согласована концепция внедрения механизмов управления по результатам | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Российской Федерации»/проекта Федерального закона «Об общих принципах планирования, осуществления деятельности и контроля за результатами деятельности органов государственного и муниципального управления в Российской Федерации» | - Проект федерального закона | Реализовано частично (в рамках Указа Президента РФ от 28.06.2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Разработка методик подготовки государственных стратегий (политик), докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов государственной власти (ОГВ) и программ социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу, основанных на системе стратегических целей органов государственной власти и показателей результатов их деятельности (включая уровень субъектов РФ по предметам совместного ведения и делегированным полномочиям) | - Единая методическая база для подготовки документов стратегического планирования и управления по результатам | Выполнено частично. Единая методическая база отсутствует. За прошедший период разработана и утверждена методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (во исполнение Указа Президента РФ №825 от 28.06.2007 г.); ожидается доработка данной методики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации» в части целей и результатов деятельности и подготовка проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в Регламент Правительства Российской Федерации, в части выполнения поручений и их соотнесения с целями, результатами и ресурсами | - Проект федерального закона, проект Постановления Правительства РФ | Не реализовано. Не подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации» в части целей и результатов деятельности; Не подготовлен проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Регламент Правительства Российской Федерации, в части выполнения поручений и их соотнесения с целями, результатами и ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Внесение изменений в Бюджетный кодекс в части внедрения принципов управления по результатам и повышения качества управления государственными и муниципальными финансами, реализации посланий Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации (включающего цели и результаты бюджетной политики), основанного на системе стратегических целей системы органов государственной власти и показателей результатов их деятельности, выделение программно-целевой классификации расходов бюджетов, обеспечение соответствия целевых статей расходов (ЦСР) - целям органов государственной власти, видов расходов (ВР) – бюджетным целевым программам | - Проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации | Реализовано частично. В действующей версии Бюджетного кодекса соответствие целевых статей расходов целям органов государственной власти не предусмотрено. Бюджетным целевым программам может быть присвоен отдельный вид расходов (кроме аналитических ВЦП). С целью повышения качества управления государственными финансами утвержден Приказ Минфина России №123н от 10.12.2007 г. «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета». Введены новые формы обоснований бюджетных ассигнований, в которых есть элементы разделения планируемых расходов по целям и задачам, а также получаемых непосредственных и конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Внесение изменений в положения об органах исполнительной власти с целью отражения в них целей деятельности органов исполнительной власти и обеспечения возможностей по изменению штатной численности (в части служащих, привлекаемых по срочным контрактам для реализации бюджетных целевых программ) в установленных пределах штатной численности | - проекты нормативно-правовых актов | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Сплошная инвентаризация бюджетных целевых программ, их рейтинговая оценка и соотнесение с целями и результатами деятельности органов государственной власти, утверждение единой методики подготовки БЦП (Нацпроектов, ФЦП, (О)РЦП, ВЦП и др. в т.ч. межуровневых программ) | - проекты нормативно-правовых актов об изменении/прекращении БЦП по результатам рейтинговой оценки - утвержденная методика подготовки БЦП | Не реализовано на федеральном уровне, однако частично реализовано в субъектах Российской Федерации (Челябинская, Саратовская обл. и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Создание и внедрение автоматизированной комплексной системы ведомственного, межведомственного и межуровневого стратегического и бюджетного планирования по целям и результатам деятельности на основе системы докладов о результатах и основных направлениях деятельности ОГВ (включая методологию/методику расчета ресурсного обеспечения поставленных целей) | - утвержденная методология/методика расчета ресурсного обеспечения поставленных целей - автоматизированная комплексная система стратегического и бюджетного планирования | Реализовано частично в рамках автоматизации процесса подготовки ДРОНД в некоторых ведомствах и субъектах РФ. Внедрение единой автоматизированной системы ГАС-Управление запланировано на 2009 г. Единая методология расчета ресурсного обеспечения поставленных целей отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Создание типовой нормативно-правовой и методической базы в сфере планирования целей, результатов и ресурсов, внедрения механизмов управления по результатам и механизмов контроля достижения целей, результатов и использованием ресурсов для субъектов Российской Федерации (с учетом накопленного опыта внедрения элементов управления по результатам на региональном уровне, типологии регионов, изменений в системе планирования на федеральном уровне). Апробация методической базы, внесение корректив по результатам внедрения. | - Типовые нормативно-правовые акты, методические рекомендации (с учетом различных типов субъектов Российской Федерации) | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Разработка методических рекомендаций по внедрению механизмов управления по результатам в органах местного самоуправления; проведение экспериментов по стимулированию внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне. | - Методические рекомендации; - Порядок проведения конкурсного отбора по стимулированию внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне; - Отчеты о реализации проектов | Реализовано частично. Единые методические рекомендации не разработаны; Порядок проведения конкурсного отбора по стимулированию внедрения механизмов управления по результатам на местном уровне принят и применяется в нескольких субъектах РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Проведение мероприятий по обучению, обмену опытом, обсуждению накопленной практики в сфере внедрения механизмов управления по результатам | - Семинары-тренинги, конференции, форумы и др. | В стадии реализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Координация используемых ресурсов, достигаемых результатов и целей ОГВ в процессе их реализации (исполнения планов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Внедрение элементов управленческого учета в органах государственной власти, позволяющих получить достоверную информацию о трудовых, материально-технических и финансовых затратах на реализацию мероприятий программ /проектов, направленных на достижение целей и результатов | - Утвержденная методика внедрения управленческого учета - Автоматизированные системы управленческого учета | Не реализовано. Единая методика внедрения управленческого учета не разработана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Внедрение принципов управления программами (проектами) для достижения целей и результатов деятельности, включая отработку механизма матричной системы управления в ОГВ с передачей соответствующих полномочий руководителям (администраторам) программ/проектов | - Эксперимент по внедрению механизма матричной системы управления в ОГВ; - Аналитический отчет по результатам эксперимента - Утвержденная методика для полномасштабного внедрения | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Внедрение механизмов индивидуального планирования деятельности и текущей оценки результатов деятельности структурных подразделений и государственных служащих | - Утвержденные методики индивидуального планирования деятельности и проведения текущей оценки государственных служащих | Реализовано частично (в некоторых субъектах Российской Федерации и отдельных ФОИВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Разработка и внедрение принципов конкурентного распределения ресурсов между программами/проектами ОГВ (за счет бюджета принимаемых обязательств, включая дополнительные доходы бюджета) | -Проекты нормативно-правовых актов, методика конкурентного распределения ресурсов на основе оценки программ/проектов ОГВ | Реализовано частично (в ряде субъектов РФ разработаны методики конкурентного распределения средств между БЦП (ОГВ) на основе рейтинговой оценки). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению намеченных целей и результатов, оценки вклада непосредственных результатов на показатели конечных общественно-значимых результатов деятельности ОГВ | - Концепция, методология и методики оценки рисков | Реализовано частично (в отдельных ФОИВ разработаны методики оценки рисков). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств в части возможности самостоятельного внесения изменений в экономическую классификацию расходов соответствующих бюджетов ОГВ в пределах установленных лимитов по функциональной классификации | - Проекты нормативно-правовых актов | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Внедрение механизмов управления по результатам подведомственными органам государственной власти организациями | - Концепция, методология и методики управления по результатам подведомственными организациями | Реализовано частично. Механизмы внедрены в некоторых ОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Активизация использования существующих механизмов стимулирования внедрения принципов управления по результатам, обеспечение совместимости требований в рамках различных механизмов стимулирования | - Уточнения/изменения в порядок проведения конкурсов/ экспериментов | Реализовано частично (введение возможности выделения грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, введение аналогичного положения по отношению к ОМСУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контроль, оценка, поощрение и коррекция достигаемых целей, результатов и используемых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, структурных подразделений ОГВ и должностных лиц, а также соответствующих бюджетных расходов | - Методика проведения внутреннего аудита результативности деятельности | Реализовано частично. Система внутреннего аудита внедрена в некоторых ОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Внедрение системы внешнего государственного аудита, позволяющей независимо оценивать уровень достижения целей, результативность деятельности ОГВ, структурных подразделений и должностных лиц, а также соответствующих бюджетных расходов | - Методология и методики проведения внешнего государственного аудита | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Внедрение системы общественного мониторинга и оценки результатов деятельности ОГВ (с возможным использованием конкурсных/рейтинговых оценок) | - Методики общественного мониторинга - Отчеты по результатам общественного мониторинга | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Разработка и внедрение в ОГВ единых форм управленческой и бюджетной отчетности по целям и результатам (включая новые формы отчетов о результатах, содержащихся в докладах о результатах и основных направлениях деятельности ОГВ) | - Проект нормативно-правового акта | Не реализовано. Единая форма отсутствует; ОГВ формируют отчеты по собственным методикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Разработка и внедрение комплексной системы мониторинга степени достижения целей и фактических результатов на основе данных управленческой и бюджетной отчетности | - Внедрение системы мониторинга степени достижения целей и ожидаемых результатов | Частично реализовано в рамках подготовки Сводного доклада Правительства РФ. Предполагается реализация в рамках системы ГАС-Управление. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Формирование системы материального и нематериального стимулирования и поощрения ОГВ, структурных подразделений ОГВ и государственных служащих, базирующейся на оценке результатов их деятельности | - Проекты нормативно-правовых актов | Частично реализовано в рамках эксперимента по БОР (в т.ч. по распределению премиального фонда между структурными подразделениями в отдельных ОГВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Разработка и внедрение механизмов коррекции целей (политик), результатов деятельности и ресурсов в системе органов государственной власти по результатам контроля за деятельностью органов государственной власти | - Методика по проведению анализа достижения результатов и коррекции целей (политик), ожидаемых результатов и ресурсного обеспечения | Не реализовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приведена экспертная оценка степени реализации мероприятий «Дорожной карты». Замечания и предложения по представленной оценке просим направлять Дарье Александровне Табачниковой, Руководителю направления развития Центра экономического и финансового консалтинга (tabachnikova@cefc.ru).